## Sheet1
Tarea	Fecha de realizacion	Horas estimadas	Horas Insumidas
Instalar Git	2012-08-17	20 min	30 min
Crear una cuenta GitHub	2012-08-17	8 min	5 min
Instalar Ruby y herramientas complementarias	2012-08-17	45 min	40 min
Crear repositorio GitHub y agregar log de tareas	2012-08-17	5 min	10 min
Leer el articulo “No silver bullet” de Fred Brooks	2012-08-26	60 min	90 min
Crear un documento donde se indica el significado de “no silver bullet”	2012-08-26	15 min	10 min
Investigar quienes son las personas mencionadas en clase	2012-08-24	30 min	45 min
Mirar tres capitulos de IT Crowd	2012-08-25	70 min	72 min
Leer el articulo “Software Engineering: Missing in Action” de David Lorge Parnas	2012-09-01	60 min	43 min
Crear un documento que responda a las preguntas indicadas	2012-09-01	25 min	40 min