## Sheet1
Tarea	Fecha de realizacion	Horas estimadas	Horas Insumidas
Instalar Git	2012-08-17	20 min	30 min
Crear una cuenta GitHub	2012-08-17	8 min	5 min
Instalar Ruby y herramientas complementarias	2012-08-17	45 min	40 min
Crear repositorio GitHub y agregar log de tareas	2012-08-17	5 min	10 min
Leer el articulo “No silver bullet” de Fred Brooks	2012-08-26	60 min	90 min
Crear un documento donde se indica el significado de “no silver bullet”	2012-08-26	15 min	10 min
Investigar quienes son las personas mencionadas en clase	2012-08-24	30 min	45 min
Mirar tres capitulos de IT Crowd	2012-08-25	70 min	72 min
Leer el articulo “Software Engineering: Missing in Action” de David Lorge Parnas	2012-09-01	60 min	43 min
Crear un documento que responda a las preguntas indicadas	2012-09-01	25 min	40 min
Hacer andar los tests de Ruby	2012-09-05	30 min	15 min
Leer el articulo “Crunching Knowledge” y responder las preguntas	2012-09-09	60 min	95 min
Leer el articulo “Analisis-Estimacion-y-Planificacion-Agil” y responder preguntas	2012-09-15	90 min	78 min
Analizar Balsamiq Mockups	2012-09-25	20 min	24 min
Escribir en lenguaje Gherkin las features del orador	2012-09-26	40 min	65 min
Escribir el resumen de la clase #12	2012-09-28	40 min	30 min
Averiguar quien es el SCRUM Master	2012-09-30	60 min	45 min
Escribir el feature para borrar eventos del orador	2012-10-03	30 min	15 min
Dibujar el prototipo de la pagina al borrar un evento	2012-10-03	20 min	25 min
Escribir el feature para modificar el enlace a un evento del orador	2012-10-03	30 min	15 min
Dibujar el prototipo de la pagina al modificar el enlace a un evento	2012-10-03	20 min	15 min